## Planilla POA 2025
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [16 empty] | CÓDIGO: |  | FL-DAFP-012
[20 empty] | APROBACIÓN: |  | 2022-05-10
[20 empty] | # VERSIÓN: |  | 1
[20 empty] | PÁGINA: |  | 1 de 1
| Nombre Proceso: |  | Plan Operativo Anual
| Departamento: |  | Planificación y Desarrollo (PLAN)
| División: |  | Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME)
Resultados Esperados | Producto/Proyecto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Áreas de Apoyo | Actividades/Tareas | Responsables por actividades | Tipo de Actividad | Cronograma (Distribuir meta en el cronograma) | [11 empty] | Presupuesto | Departamento Líder
[9 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Eje 1. Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero
Objetivo 1.1 Preservar la estabilidad del sistema financiero mediante una supervisión y regulación integral, prospectiva y basada en riesgos, con principios de proporcionalidad.
Estrategia 1.1.1 Fortalecer las metodologías y la implementación de prácticas de supervisión de acuerdo con estándares internacionales.
| Marco de Supervisión Basado en Riesgos Mercado Fiduciario | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Documento Marco de Supervisión Mercado Fiduciario | Asesoría GMI | Recopilar Documentación Matriz de Riesgos (SBR) . | Supervisión de Mercado Fiduciario | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Supervisión Mercado Fiduciario
[6 empty] | Recibir Resumen de Evaluación de Riesgos (RER). | Supervisión de Mercado Fiduciario | Regular | T-2 4: 10% | N/A
[6 empty] | Elaborar Guías de supervisión específicas MF. | Supervisión de Mercado Fiduciario | Regular | T-2 5: 10% | N/A
[6 empty] | Elaborar las Guía de Etapas de Intervención. | Supervisión de Mercado Fiduciario | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Socializar las guías con los equipos de trabajo. | Supervisión de Mercado Fiduciario | Regular | T-3 7: 10% | N/A
[6 empty] | Redactar documento Marco de Supervisión Mercado Fiduciario. | Supervisión de Mercado Fiduciario | Hito | T-3 9: 40% | N/A
[6 empty] | Iniciar proceso de divulgación MF. | Supervisión de Mercado Fiduciario | Hito | T-4 10: 10% | N/A
| Anteproyecto de ley entidades financieras fuera del alcance de supervisión por la SB | Porcentaje de avances del proyecto | 100% | Borrador anteproyecto de ley | Asesoría de Supervisión | Estudio diagnóstico de entidades que prestan servicio de ahorro y crédito fuera del alcance de supervisión por la SB | Consultoría Jurídica | Hito | T-1 1: 10% | N/A | Consultoría Jurídica
[6 empty] | Realizar 1era ronda de sesiones conjuntas con comisiones interinstitucionales. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Compilar opiniones de otros actores. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Elaborar primer borrador de anteproyecto de ley. | Consultoría Jurídica | Regular | T-3 8: 30% | N/A
[6 empty] | Revisión por parte del asesor internacional y el comité técnico del anteproyecto de ley. | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 9
[6 empty] | Presentación de primera versión al Superintendente. | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 9
[6 empty] | Realizar 2da ronda de sesiones conjuntas con comisiones interinstitucionales. | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 10
[6 empty] | Incorporar opiniones a la propuesta de anteproyecto de ley final | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 10
[6 empty] | Depositar anteproyecto de ley ante la Junta Monetaria. | Consultoría Jurídica | Hito | T-4 11: 20% | N/A
[6 empty] | Elaborar propuesta de recomendaciones para la implementación del anteproyecto de ley en caso de ser aprobado. | Consultoría Jurídica | Regular | T-4 11: 10% | N/A
Estrategia 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado.
| Propuesta de modificación del Reglamento de Sanciones | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Remisión de propuesta al BC | Sanciones Consultoría Jurídica Subgerencia de Supervisión | Revisar las observaciones de los departamentos técnicos del borrador de reglamento. | Regulación | Regular | T-2 4: 30% | N/A | Regulación
[6 empty] | Discutir las observaciones de los departamentos técnicos e incorporar observaciones al documento. | Regulación, Consultoría Jurídica, Sanciones y Subgerencia de Supervisión | Regular | T-2 6: 40% | N/A
[6 empty] | Revisar y aprobar propuesta de modificación. | Subgerencia de Regulación e Innovación | Regular | T-3 8: 10% | N/A
[6 empty] | Presentar la propuesta de modificación final al Comité Técnico - Superintendente. | Regulación | Hito | T-4 10: 10% | N/A
[6 empty] | Remitir propuesta de modificación al Banco Central. | Regulación | Hito | T-4 11: 10% | N/A
| Instructivo de Aplicación del Reglamento Cambiario | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Puesta en vistas públicas del Instructivo | Monitoreo de Riesgos PLAFT Sanciones | Recibir información sobre asuntos identificados en la supervisión. | Asesoría | Regular | T-1 2: 15% | N/A | Regulación
[6 empty] | Recibir información sobre asuntos identificados en la supervisión. | PLAFT | Regular | T-1 2: 15% | N/A
[6 empty] | Revisar el borrador de instructivo. | Regulación | Regular | T-2 4: 10% | N/A
[6 empty] | Recibir observaciones de los departamentos técnicos e incorporar ajustes al documento. | Regulación | Regular | T-2 6: 30% | N/A
[6 empty] | Consensuar aspectos del instructivo con el Banco Central. | Regulación | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6 to T-3 8
[6 empty] | Revisar y aprobar propuesta de modificación. | Subgerencia de Regulación e Innovación | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Publicar propuesta en vistas públicas. | Regulación | Hito | T-4 10: 10% | N/A
[6 empty] | Desarrollar ajustes en los aplicativos de cara al Instructivo Cambiario. | Tecnología | Hito | T-4 11: 10% | N/A
| Instructivo sobre la Información Anual Requerida a las Firmas de Auditores Externos para la Actualización en el Registro de la Superintendencia de Bancos | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Puesta en vistas públicas del Instructivo | Tecnología Seguridad de la Información | Revisar observaciones de los departamentos técnicos. | Regulación | Regular | T-1 2: 40% | N/A | Regulación
[6 empty] | Consensuar e incorporar ajustes al documento con las áreas técnicas. | Regulación, Tecnología, Asesoría y Seguridad de la Información | Regular | T-2 4: 20% | N/A
[6 empty] | Revisar y aprobar la propuesta. | Subgerencia de Regulación e Innovación | Regular | T-2 5: 10% | N/A
[6 empty] | Presentar la propuesta final al Comité Técnico - Superintendente. | Regulación | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6
[6 empty] | Publicar propuesta en vistas públicas. | Regulación | Hito | T-3 7: 10% | N/A
[6 empty] | Desarrollar aplicativo. | Tecnología | Hito | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Crear accesos de los usuarios del aplicativo. | Seguridad de la Información | Regular | T-3 7: 10% | N/A
| Modificación del Instructivo sobre Activos Intangibles y Otros Cargos Diferidos | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Puesta en vistas públicas del Instructivo | Regulación Contable Monitoreo de Riesgos Subgerencia de Regulación | Elaborar el primer borrador del instructivo. | Regulación | Hito | T-2 6: 30% | N/A | Regulación
[6 empty] | Recopilar observaciones de los departamentos técnicos e incorporar las que apliquen al documento. | Regulación, Monitoreo de Riesgos, Subgerencia de Supervisión | Regular | T-3 8: 30% | N/A
[6 empty] | Revisar y aprobar la propuesta. | Subgerencia de Regulación e Innovación | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Presentar la propuesta de modificación final al Comité Técnico - Superintendente. | Regulación | Hito | T-4 10: 10% | N/A
[6 empty] | Poner en vistas públicas. | Regulación | Hito | T-4 11: 10% | N/A
[6 empty] | Desarrollar aplicativo. | Tecnología | Hito | T-4 12: 10% | N/A
| Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Remisión de propuesta al BC | Regulación Monitoreo de Riesgos Estudios Económicos | Actualizar datos de estudio de impacto de implementación de indicadores en el mercado. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-1 3: 40% | N/A | Regulación
[6 empty] | Revisar la propuesta de modificación a raíz de los resultados de estudio de impacto. | Regulación, Asesoría de Regulación | Regular | T-2 5: 10% | N/A
[6 empty] | Integrar modificaciones al documento final. | Regulación | Regular | T-2 6: 30% | N/A
[6 empty] | Revisar propuesta con las áreas técnicas. | Regulación, Subgerencia de Supervisión, Estudios Económicos | Regular | T-3 7: 10% | N/A
[6 empty] | Presentar la propuesta de modificación final al Comité Técnico - Superintendente. | Regulación, Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 8
[6 empty] | Remitir la propuesta de modificación al Banco Central. | Regulación | Hito | T-3 9: 10% | N/A
| Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Remisión de propuesta al BC | Regulación Monitoreo de Riesgos | Realizar estudio de impacto de la implementación del reglamento en el mercado. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-1 3: 40% | N/A | Regulación
[6 empty] | Revisar la propuesta de modificación a raíz de los resultados de estudio de impacto. | Regulación | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4 to T-2 6
[6 empty] | Integrar modificaciones al documento final. | Regulación | Regular | T-3 7: 40% | N/A
[6 empty] | Revisar propuesta con las áreas técnicas. | Regulación, Subgerencia de Supervisión, Estudios Económicos | Regular | T-3 8: 10% | N/A
[6 empty] | Presentar la propuesta de modificación final al Comité Técnico - Superintendente. | Regulación, Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-3 9
[6 empty] | Remitir la propuesta de modificación al Banco Central. | Regulación | Hito | T-4 10: 10% | N/A
| Propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB) (Fase 1)​ | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Remisión de propuesta al BC | Regulación Monitoreo de Riesgos | Realizar estudio de impacto de la implementación del reglamento en el mercado. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-3 8: 60% | N/A | Regulación
[6 empty] | Revisar la propuesta de modificación a raíz de los resultados de estudio de impacto. | Regulación / Asesoría | Regular | T-4 11: 40% | N/A
| Reglamento de Gobierno Corporativo (Fase 1) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe ejecución proyecto | Monitoreo de Riesgos Subgerencia de Regulación | Contratar asesor en la materia. | Regulación | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Regulación
[6 empty] | Identificar y socializar aspectos relevantes a considerar durante el diagnóstico. | Regulación | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Recibir informe diagnóstico inicial gobierno corporativo. | Regulación | Hito | T-3 9: 50% | N/A
[6 empty] | Iniciar elaboración borrador de la propuesta de modificación reglamento de gobierno corporativo. | Regulación | Regular | T-4 10: 30% | N/A
Estrategia 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva.
| Implementación del Sistema de Alertas y Notificaciones bajo modelo SBR | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Pantallazos del sistema de notificaciones y alertas en funcionamiento | Tecnología GMI Subgerencia de Supervisión | Definir e implementar reglas que permitan clasificar eventos según su gravedad y naturaleza de la fuente analítico. | Estudios Económicos | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Estudios Económicos
[6 empty] | Definir e implementar reglas que permitan clasificar eventos según su gravedad y naturaleza de central de riesgos. | Estudios Económicos | Regular | T-4 10: 10% | N/A
[6 empty] | Definir e implementar reglas que permitan clasificar eventos según su gravedad y naturaleza de riesgos operacional, de mercado y de liquidez. | Estudios Económicos | Regular | T-4 11: 10% | N/A
[6 empty] | Configurar visualización de alertas y notificaciones de fuente analítico. | Estudios Económicos | Regular | T-2 6: 20% | N/A
[6 empty] | Configurar las notificaciones y alertas en la herramienta Dash. | Estudios Económicos | Hito | T-3 7: 20% | N/A
[6 empty] | Configurar las notificaciones y alertas a través de comunicación interna (teams, correo electrónico, etc..) | Estudios Económicos | Regular | T-4 10: 10% | N/A
[6 empty] | Ejecutar piloto de funcionamiento de la herramienta. | Estudios Económicos | Hito | T-4 11: 20% | N/A
| Nueva Arquitectura PAMF | Cantidad de incidentes reportados | Disminución de cantidad de incidentes reportados (10%) | Reporte de incidentes mensual | N/A | Elaborar línea de tiempo y cronograma de la arquitectura por fases. | Tecnología | Regular | T-1 2: 15% | N/A | Tecnología
[6 empty] | Realizar análisis y definición de solución. | Tecnología | Regular | T-2 6: 15% | N/A
[6 empty] | Aprobar la documentación. | Tecnología | Regular | T-3 8: 15% | N/A
[6 empty] | Diseñar el plan del proyecto. | Tecnología | Hito | T-3 9: 55% | N/A
| Programa optimización de procesos de supervisión (Fase 1)​ | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Desarrollo de aplicativos | Monitoreo de Riesgos PLAFT Supervisión GMI | Requerimiento Cajeros Automáticos. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-2 4: 15% | N/A | Tecnología
[6 empty] | Sistema de Información Financiera (Fase 2). | PLAFT | Hito | T-2 5: 15% | N/A
[6 empty] | Mapa de Vinculados. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-2 6: 15% | N/A
[6 empty] | Selección de Muestras (Fase 2). | Subgerencia de Supervisión | Hito | T-2 6: 20% | N/A
[6 empty] | Gobierno de Entidades (Fase 3). | GMI | Hito | T-4 12: 20% | N/A
| Programa de Gobierno de Datos | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe de cierre de prepiloto | Subdirección de Calidad y Mejora Continua Tecnología Monitoreo de Riesgos | Elaborar guía para el prepiloto del proyecto de calidad de datos. | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | N/A | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 1 to T-1 2
[6 empty] | Implementar ejercicio de prepiloto del proyecto de calidad de datos. | Monitoreo de Riesgos | Hito | T-3 7: 10% | N/A
[6 empty] | Diseñar plan de trabajo del proyecto de Catálogo de Datos. | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 3 to T-2 5
[6 empty] | Crear Planificación de Datos Maestros. | Subdirección de Gobierno de Datos | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4 to T-2 6
[6 empty] | Realizar Fix de Datos del proyecto de Calidad de Datos. | Tecnología, División de Calidad de Datos | Hito | T-3 8: 20% | N/A
[6 empty] | Identificar y documentar los sets de datos de la SB definidos en el alcance del plan de trabajo. | Subdirección de Gobierno de Datos, Tecnología, Seguridad de la Información | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6 to T-3 9
[6 empty] | Informe de cierre del prepiloto del proyecto de calidad de datos. | Monitoreo de Riesgos | Regular | T-3 8: 20% | N/A
[6 empty] | Actualizar Guía del Ejercicio Piloto del proyecto de Calidad de Datos. | Monitoreo de Riesgos | Regular | T-3 9: 15% | N/A
[6 empty] | Realizar borrador del procedimiento de revisión de la calidad de la reportería del proyecto de calidad de datos. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua, División de Calidad de Datos | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 8 to T-4 12
[6 empty] | Realizar borrador del procedimiento de indicadores de calidad de datos. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua, División de Calidad de Datos | Regular | T-4 12: 10% | N/A
[6 empty] | Realizar borrador del procedimiento de actualización de criterios de calidad de datos. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua, División de Calidad de Datos | Regular | T-4 12: 10% | N/A
[6 empty] | Ejecutar Gestión de Clientes Persona Física - datos maestros. | Monitoreo de Riesgos, Tecnología | Hito | T-4 12: 10% | N/A
Estrategia 1.1.4 Fortalecer los mecanismos de registros y autorizaciones para potenciar su eficacia bajo el enfoque basado en riesgos.
| Modificación de la Circular 03-23 | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Borrador 03-23 modificada. | Subgerencia de Supervisión/ GMI/ Consultoría Jurídica/ Regulación | Contrastar la circular contra la autoevaluación de Basilea, y recomendaciones de asesores externos. | Subgerencia de Supervisión | Regular | T-1 2: 10% | N/A | Registros y Autorizaciones
[6 empty] | Valorar la solicitudes y su nivel de intervención por parte de los departamentos, con un enfoque basado en riesgos. | Registros y Autorizaciones | Regular | T-2 5: 20% | N/A
[6 empty] | Modificar la circular a raíz de la valoración de las solicitudes con las áreas técnicas. | Regulación | Regular | T-3 8: 20% | N/A
[6 empty] | Revisar modificaciones por las autoridades. | Registros y Autorizaciones | Regular | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Socializar con las entidades reguladas. | Registros y Autorizaciones | Regular | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Presentar borrador de circular con las observaciones de las entidades y áreas técnicas. | Regulación | Hito | T-4 11: 20% | N/A
Estrategia 1.1.5 Promover la adopción de buenas y sanas prácticas prudenciales a través de retroalimentación de resultados, mecanismos de formación y publicaciones relevantes para las entidades reguladas.
| Talento Financiero | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe de levantamiento de necesidades formativas del sector | Gestión Humana Planificación y Desarrollo Tecnología Secretaría | Levantar y preparar informe de necesidades formativas del sector. | Subdirección Escuela SB | Regular | T-1 2: 15% | N/A | Planificación y Desarrollo / Subdirección de Escuela SB
[6 empty] | Formalizar Comité de Gestión Escuela SB. | Secretaría | Regular | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Realizar mapa de competencias de los departamentos seleccionados. | Gestión Humana | Hito | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Elaborar malla curricular de los departamentos seleccionados. | Gestión Humana | Hito | T-4 12: 15% | N/A
[6 empty] | Ejecutar oferta académica. | Subdirección Escuela SB | Regular | T-4 12: 15% | N/A
[6 empty] | Diseñar diplomado SB 101. | Subdirección Escuela SB | Regular | T-4 12: 15% | N/A
[6 empty] | Crear página web Escuela SB. | Tecnología | Hito | T-4 12: 10% | 800000
Objetivo 1.2 Preservar la integridad del sistema financiero bajo el enfoque basado en riesgos.
Estrategia 1.2.1 Consolidar una supervisión especializada en PLAFT acorde a la diversidad de los sujetos obligados, bajo el enfoque basado en riesgos y apoyada en el análisis de datos.
| Intermediario Cambiario | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Primera Fase del Informe Asesoría Intermediario Cambiario | Subgerencia de Supervisión | Realizar reunión prospectos asesores. | PLAFT | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Supervisión Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros
[6 empty] | Seleccionar asesor. | PLAFT | Regular | T-2 4: 10% | N/A
[6 empty] | Iniciar proceso de asesoría. | PLAFT | Regular | T-2 5: 10% | 40000
[6 empty] | Elaborar informe de la primera fase por parte de la asesoría. | PLAFT | Regular | T-4 11: 30% | N/A
[6 empty] | Entregar informe de asesoría (primera fase). | PLAFT | Hito | T-4 11: 40% | 40000
Estrategia 1.2.2 Fortalecer el régimen de consecuencias para reducir las prácticas no deseadas.
| Proyecto economía conductual de sanciones | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Correos evidencias de elaboración de comunicaciones, remisión de comunicaciones a las entidades de intermediación e informe resumen del proyecto. | Monitoreo de Riesgos Comunicaciones Secretaría | Levantar data que se utilizará en las comunicaciones remitidas a las entidades. | Sanciones | Regular | T-3 9: 20% | N/A | Sanciones
[6 empty] | Elaborar las comunicaciones que serán remitidas a las entidades. | Sanciones | Regular | T-3 9: 40% | N/A
[6 empty] | Remitir comunicaciones a las entidades. | Sanciones | Hito | T-4 11: 30% | N/A
[6 empty] | Elaborar informe resumen del proyecto. | Sanciones | Hito | T-4 12: 10% | N/A
Estrategia 1.2.3 Fortalecer los mecanismos de detección y disuasión de entidades de intermediación financiera no reguladas y prácticas fraudulentas.
| Misión Centinela 2.0 | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe ejecución proyecto | Asesoría Comunicaciones Regulación TI | Relanzar comité de misión centinela. | Asesoría General del Despacho | Regular | T-1 2: 20% | N/A | Asesoría
[6 empty] | Preparar e implementar plan de trabajo (incluyendo plan de comunicación) con lineamientos de las autoridades. | Asesoría y Comité Centinela | Regular | T-1 3: 10% | N/A
[6 empty] | Revisar procesos y procedimientos. | Planificación y Desarrollo | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Lanzar MVP central de fraudes para denunciar y socializar posibles actividades no reguladas. | Comité Centinela | Hito | T-3 7: 20% | N/A
[6 empty] | Operativizar las circulares o alertas de advertencias. | Comité Centinela | Hito | T-4 12: 30% | N/A
[6 empty] | Implementar informes periódicos de actividades realizadas en el marco de misión centinela. | Comité Centinela | Regular | T-4 12: 10% | N/A
Eje 2. Inclusión Financiera y Protección de los Usuarios
Objetivo 2.1 Reducir barreras que limitan el acceso de poblaciones excluidas o desatendidas al sistema financiero formal e incentivar el uso efectivo de productos financieros.
Estrategia 2.1.1 Promover la adecuación de la debida diligencia y otros trámites para incentivar la adquisición y uso de productos financieros por parte de personas y MIPYMES no atendidas, bajo el enfoque basado en riesgos.
| Cuenta Básica MIPYMES | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Circular publicada | Regulación | Redactar propuesta de circular que habilite cuenta básica para MIPYMES. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-2 5: 70% | N/A | Innovación e Inclusión Financiera
[6 empty] | Revisar circular. | Regulación | Regular | T-2 6: 20% | N/A
[6 empty] | Publicar circular. | Regulación | Hito | T-3 7: 10% | N/A
Estrategia 2.1.2 Desarrollar programas de inclusión financiera para personas y MIPYMES no atendidas, apoyados en alianzas con otros actores.
| Ranking de inclusión financiera (Concientización a las entidades reguladas para el diseño de productos y servicios enfocados en poblaciones vulnerables) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe publicado | Administrativo y Financiero (División de Compras) / Comunicaciones | Contratar proveedor estudio de mercado. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-3 7: 10% | 1200000 | Innovación e Inclusión Financiera
[6 empty] | Realizar análisis y redacción informe. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-3 9: 35% | N/A
[6 empty] | Elaborar ranking de inclusión financiera. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Diagramar contenido. | Comunicaciones | Regular | T-4 11: 30% | N/A
[6 empty] | Redactar propuesta nota de prensa. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 11
[6 empty] | Publicar informe y difundir en redes sociales y prensa. | Comunicaciones | Hito | T-4 12: 10% | N/A
Estrategia 2.1.3 Promover la ampliación y uso de los canales de acceso de las entidades de intermediación financiera.
| Aplicación ProUsuario Empresas (Habilitar el acceso a la Aplicación de ProUsuario y los servicios disponibles en la misma para personas jurídicas) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Aplicación disponible | Tecnología / ProUsuario / Comunicaciones | Realizar prueba de concepto. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-1 3: 15% | N/A | Innovación e Inclusión Financiera
[6 empty] | Revisar prueba de concepto. | ProUsuario | Regular | T-2 4: 10% | N/A
[6 empty] | Diseñar cambios a la interfaz gráfica. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-2 5: 20% | N/A
[6 empty] | Realizar el proceso de verificación de identidad para personas jurídicas. | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | T-3 8: 30% | N/A
[6 empty] | Adaptar aplicación a empresas. | Innovación e Inclusión Financiera | Hito | T-3 9: 15% | N/A
[6 empty] | Publicar y difundir en redes sociales. | Comunicaciones | Hito | T-4 10: 10% | N/A
Objetivo 2.2 Velar por la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Estrategia 2.2.1 Consolidar la supervisión efectiva de conducta de mercado bajo el enfoque basado en riesgo.
| Diseño e Implementación de Marco de Supervisión de Conducta de Mercado (Fase 2). | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informes de supervisión y guía para la supervisión. | Subgerencia de Supervisión | Definir y coordinar el alcance de las supervisiones planificadas. | ProUsuario | Regular | T-1 1: 10% | N/A | ProUsuario
[6 empty] | Ejecutar las supervisiones planificadas en el primer semestre. | ProUsuario | Regular | T-2 6: 20% | N/A
[6 empty] | Ejecutar las supervisiones planificadas en el segundo semestre. | ProUsuario | Regular | T-4 11: 20% | N/A
[6 empty] | Elaborar y remitir los informes de supervisión correspondientes a las inspecciones del primer semestre. | ProUsuario | Hito | T-3 7: 20% | N/A
[6 empty] | Elaborar y remitir los informes de supervisión correspondientes a las inspecciones del segundo semestre. | ProUsuario | Hito | T-4 11: 20% | N/A
[6 empty] | Elaborar material de soporte para las actividades de supervisión de conducta de mercado: manuales, guías, otros. | ProUsuario | Hito | T-2 6: 10% | N/A
Estrategia 2.2.3 Fortalecer los servicios y procesos de protección de derechos de los usuarios financieros.
| Estudio sobre el derecho que tienen los cónyuges para tener información sobre cuentas bancarias habidas en comunidad. | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe POA | ProUsuario Regulación | Realizar análisis jurídico de casos y jurisprudencias. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 5: 10% | N/A | Consultoría Jurídica
[6 empty] | Contratar abogados expertos. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 6: 10% | 650000
[6 empty] | Realizar sesiones con grupos de interés internos y externos. | Consultoría Jurídica, ProUsuario y Regulación | Regular | T-3 8: 20% | N/A
[6 empty] | Compilar las opiniones legales internas y externas. | Consultoría Jurídica | Regular | T-3 9: 25% | N/A
[6 empty] | Elaborar estudio, incluyendo propuestas que puedan ser incluidas en un ante proyecto de ley a titulo de conclusión. | Consultoría Jurídica | Hito | T-4 11: 25% | N/A
[6 empty] | Socializar el estudio elaborado con una selección de los grupos de interés. | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 11
[6 empty] | Poner a disposicion el estudio a publico de interés. | Consultoría Jurídica | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-4 11
| Estudio sobre el procedimiento común aplicable para acceder a información financiera y fondos depositados en cuentas de personas fallecidas. | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe POA | ProUsuario Regulación | Realizar análisis jurídico de casos y jurisprudencias. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 5: 10% | N/A | Consultoría Jurídica
[6 empty] | Contratar abogados expertos. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 6: 10% | 650000
[6 empty] | Realizar sesiones con grupos de interés internos y externos. | Consultoría Jurídica, ProUsuario y Regulación | Regular | T-3 8: 20% | N/A
[6 empty] | Compilar las opiniones legales internas y externas. | Consultoría Jurídica | Regular | T-3 9: 25% | N/A
[6 empty] | Elaborar estudio, incluyendo propuestas que puedan ser incluidas en un ante proyecto de ley a titulo de conclusión. | Consultoría Jurídica | Hito | T-4 11: 25% | N/A
[6 empty] | Socializar el estudio elaborado con una selección de los grupos de interés. | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 11
[6 empty] | Poner a disposición el estudio a público de interés. | Consultoría Jurídica | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-4 11
Eje 3. Eficiencia y Fortalecimiento Institucional
Objetivo 3.1 Aumentar la eficiencia y calidad de la gestión institucional
Estrategia 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos.
| Procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera (Fase 2) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Guía de Entidades de Intermediación Financieras en Proceso de Disolución aprobada | Subgerencia de Supervisión | Continuar revisión de la guía de entidades en proceso de disolución por actores claves. | Supervisión de Entidades en Régimen Especial | Regular | T-3 8: 70% | N/A | Supervisión de Entidades en Régimen Especial
[6 empty] | Aprobar la guía de entidades de intermediación financieras en proceso de disolución. | Subgerencia de Supervisión | Hito | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Socializar la guía de entidades de intermediación financiera en proceso de disolución. | Supervisión de Entidades en Régimen Especial | Regular | T-4 11: 15% | N/A
| Optimización ERP Finanzas - JARVIS 3.0 | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Reporte dietas y viáticos | Tecnología Planificación y Desarrollo | Implementar mejoras en la funcionalidad de dietas y viáticos en Dynamics. | Tecnología | Regular | [12 empty] | N/A | Administrativo y Financiero | bar: T-1 3
[6 empty] | Finalizar las mejoras de dietas y viáticos. | Tecnología | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6
| Optimización ERP Gestión Humana - JARVIS 3.0 | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Pantallazos de cada funcionalidad en ejecución en Dynamics | Gestión Humana Administrativo y Financiero PMO | Desarrollar funcionalidad para subsidio de escuela en Dynamics. | Tecnología | Regular | T-1 3: 15% | N/A | Gestión Humana
[6 empty] | Desarrollar funcionalidad para subsidio de universidad en Dynamics. | Tecnología | Regular | T-4 10: 20% | N/A
[6 empty] | Desarrollar funcionalidad para reporte de subsidio hipotecario en Dynamics. | Tecnología | Regular | T-1 3: 15% | N/A
[6 empty] | Desarrollar funcionalidad para bono de nacimiento en Dynamics. | Tecnología | Regular | T-1 3: 15% | N/A
[6 empty] | Desarrollar funcionalidad de reporte de cafetería en Dynamics. | Tecnología | Regular | T-2 6: 15% | N/A
[6 empty] | Integrar el sistema de control de asistencia (ponche). | Tecnología | Regular | T-1 2: 10% | N/A
[6 empty] | Apagar SIAL y SARH. | Tecnología | Hito | T-2 6: 10% | N/A
| Estudio de Eficiencia y Productividad (Fase 1)​ | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Mapa de cadena de valor por servicio de los departamentos de ProUsuario, R&A, Regulación y Consultoría Jurídica. Informe por departamento/servicios. | Gestión Humana, Administrativo y Financiero, ProUsuario, R&A, Regulación y Consultoría Jurídica | Elaborar especificaciones técnicas. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | N/A | Planificación y Desarrollo / Subdirección de Calidad y Mejora Continua | bar: T-1 1
[5 empty] | Gestión Humana y Administrativo y Financiero (División de Compras) | Contratar consultoría. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 2000000 | bar: T-1 2 to T-2 5
[5 empty] | - | Realizar cartografía de procesos institucionales para los departamentos priorizados para 2025. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1
[5 empty] | - | Mapear cadena de valor por servicio. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Regular | T-4 10: 25% | N/A
[6 empty] | Realizar levantamiento de situación actual y establecimiento de línea base para medición de evolución por departamento/servicios priorizados para 2025. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Hito | T-4 12: 25% | N/A
[5 empty] | Gestión Humana, ProUsuario, R&A, Regulación y Consultoría Jurídica | Optimizar operaciones departamentales para los departamentos priorizados para 2025. | Subdirección de Calidad y Mejora Continua | Hito | T-4 12: 40% | N/A
| Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento (Fase II) y Debida Diligencia | Porcentaje de avance del proyecto | 100 | Certificado de implementación del sistema de gestión de cumplimiento (ISO 37301:2021) | Despacho Comunicaciones | Ejecutar auditoría documental (ISO37301:2021). | Consultoría Jurídica | Hito | T-2 4: 10% | N/A | Consultoría Jurídica
[6 empty] | Ejecutar auditoría externa de certificación (ISO37301:2021). | Consultoría Jurídica | Hito | T-2 5: 10% | N/A
[6 empty] | Realizar evento de entrega de certificado. | Comunicaciones / Consultoría Jurídica / Despacho | Hito | T-3 8: 40% | 500000
[6 empty] | Realizar la debida diligencia a: Autoridades, Subgerentes y Directores. | Consultoría Jurídica | Regular | T-2 4: 10% | N/A
[6 empty] | Realizar debida diligencia a: Subdirectores | Consultoría Jurídica | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Debida Diligencia F3 – ERP. | Tecnología | Hito | T-4 12: 10% | N/A
[6 empty] | Realizar debida diligencia a: Encargados PCC. | Consultoría Jurídica | Regular | T-4 12: 10% | N/A
| Estandarizar y Automatizar los Procesos: Fase I Evaluación Procesos, Métricas e Indicadores | Número de indicadores rediseñados bajo el alcance del proyecto con la nueva metodología | 100% | Correos, minutas de reuniones, documentos de trabajo e informes o presentaciones. | Tecnología Calidad y Mejora Continua Seguridad de la Información | Elaboración del plan de gestión del proyecto | Planificación y Desarrollo | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Planificación y Desarrollo
[6 empty] | Levantamientos de información del proyecto (procesos claves, indicadores clave dentro del alcance) | Planificación y Desarrollo | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Identificación de los procesos para automatización | Planificación y Desarrollo | Hito | T-3 7: 15% | N/A
[6 empty] | Diseño de metodología cuantitativa para creación y evaluación de indicadores | Planificación y Desarrollo | Hito | T-2 6: 20% | N/A
[6 empty] | Validación de metodología y nuevo set de indicadores | Planificación y Desarrollo | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6 to T-3 9
[6 empty] | Elaboración fichas de procesos DME | Planificación y Desarrollo | Hito | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Elaboración del Manual de Evaluación de Indicadores (MEI) | Planificación y Desarrollo | Hito | T-3 7: 20% | N/A
[6 empty] | Revisión y ajustes informe o presentación final de resultado | Planificación y Desarrollo | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 10
[6 empty] | Diseño Fase II y presentación de resultados a la Gerencia | Planificación y Desarrollo | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 10 to T-4 11
| Implementación del Programa de Sistema de Gestión de Procesos y Gestión Documental | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Acta aprobada de implementación técnica, Acta de entrega aprobada del ambiente de producción de Onbase configurado y Acta de aceptación de certificación de usuarios | Subdirección de Calidad y Mejora Continua PMO Secretaría Tecnología | Realizar propuesta de optimización de los procesos de R&A. | Tecnología | Regular | [12 empty] | N/A | Planificación y Desarrollo | bar: T-1 1 to T-1 2
[6 empty] | Migrar directorio activo local a directorio activo en la nube. | Tecnología | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1 to T-1 3
[6 empty] | Implementar interfaz de programación (API) de Soap a Restfull para integraciones con otros aplicativos. | Tecnología | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1 to T-1 3
[6 empty] | Configurar y poner en producción Onbase. | Tecnología | Hito | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1 to T-1 3
[6 empty] | Realizar reporte de avances de la implementación de plan de trabajo - flujos de procesos de Secretaria en herramienta. | PMO | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1 to T-1 3
[6 empty] | Implementar la radicación de departamentos (etapa 3) | Secretaría | Hito | T-2 6: 15% | N/A
[6 empty] | Realizar reporte de avances de la implementación de plan de trabajo - mínimo producto viable R&A. | Planificación y Desarrollo | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 1 to T-4 12
[6 empty] | Implementar acta de aceptación de certificación de usuarios del proceso de Consulta Crediticia de ProUsuario. | Planificación y Desarrollo | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 6 to T-4 12
[6 empty] | Valorar series documentales de las áreas misionales y de apoyo (etapa 3). | Secretaría | Regular | T-4 12: 10% | N/A
[6 empty] | Ejecutar catálogo de documentos de áreas misionales y de apoyo (etapa 3). | Secretaría | Hito | T-4 12: 20% | N/A
[6 empty] | Realizar tratamiento de documentos de años activos de las áreas de Regulación, Estudios Económicos y Supervisión PLAFT. | Secretaría | Regular | T-3 8: 15% | N/A
[6 empty] | Digitalizar y cargar documentos de áreas misionales (etapa 1). | Tecnología | Hito | T-4 12: 15% | N/A
Estrategia 3.1.2 Fortalecer el posicionamiento institucional frente a sus partes interesadas.
| Cronología SB (Fase 1) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Presentación final de cronología bancaria y Cronología Bancaria publicada | Despacho Consultoría Jurídica Secretaría Tecnología Monitoreo de Riesgos Comunicaciones Estudios Económicos Registros y Autorizaciones Subgerencia de Supervisión | Recopilar los datos históricos estadísticos (1947-1999). | Estudios Económicos | Regular | T-3 7: 25% | N/A | Despacho
[6 empty] | Procesar y estandarizar de los datos. | Estudios Económicos | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4 to T-4 12
[6 empty] | Entregar datos históricos estadísticos estructurados (1947-1999). | Estudios Económicos | Hito | T-4 12: 25% | N/A
[6 empty] | Contratar consultoría para el levantamiento de publicaciones en medios de comunicación. | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 1200000 | bar: T-1 3
[6 empty] | Dar seguimiento a los avances de la consultoría | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 100000 | bar: T-1 3 to T-3 9
[6 empty] | Entregar el levantamiento de publicaciones en medios de comunicación (77 años de prensa). | Comunicaciones | Hito | T-4 11: 25% | N/A
[6 empty] | Evaluar y/o contratar personal temporal. | Secretaría | Regular | [12 empty] | 540000 | bar: T-1 2 to T-1 3
[6 empty] | Recopilar información en el Archivo General de la Nación (AGN). | Secretaría | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-1 3 to T-4 12
[6 empty] | Entregar información recopilada del Archivo General de la Nación (AGN) a partir de 1947. | Secretaría | Hito | T-4 12: 25% | N/A
[6 empty] | Iniciar desarrollo de aplicativo. | Tecnología | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-4 12
Estrategia 3.1.3 Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de activos físicos y tecnológicos en la institución.
| Implementación metodología ABC (Centro de Costos)​ | Porcentaje de implementación del proyecto | 100% | Presentaciones de la ejecución del gasto con el uso de la metodología ABC | Planificación y Desarrollo | Formar al personal asociado en la metodología y distintas formas de implementación. | Administrativo y Financiero | Regular | T-1 3: 10% | N/A | Administrativo y Financiero
[6 empty] | Formar al personal asociado de finanzas para fortalecer la madurez de implementación de la metodología. | Administrativo y Financiero | Regular | T-3 9: 10% | N/A
[6 empty] | Definir metodología de implementación de ABC. | Administrativo y Financiero | Regular | T-2 6: 15% | N/A
[6 empty] | Seleccionar partidas y producción institucional sujeta a reporte por centro de costos (Etapa 1, información de Dynamics 365). | Administrativo y Financiero | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 4 to T-2 6
[6 empty] | Configurar el módulo de proyectos en el ERP Dynamics 365 para dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de la producción institucional. | Administrativo y Financiero | Regular | T-3 7: 30% | N/A
[6 empty] | Desarrollar dashboard de costos por dirección y división. | Administrativo y Financiero | Hito | T-4 10: 15% | N/A
[6 empty] | Desarrollar dashboard de costos de Supervisión. | Administrativo y Financiero | Hito | T-4 10: 15% | N/A
Estrategia 3.1.6 Consolidar una institución ética y socialmente responsable.
| Actividades en conmemoración de la semana de la ética | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Fotografías, control de asistencias, evidencias de los correos que deben ser enviados, invitaciones | Comunicaciones | Realizar acto de rendición de cuenta de la gestión del año 2024. | CIGCN | Hito | T-2 5: 25% | N/A | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
[6 empty] | Invitar a expertos en ética y transparencia para impartir charlas sobre la importancia de estos valores en el ámbito institucional. | CIGCN | Hito | T-2 5: 25% | N/A
[6 empty] | Realizar campaña de sensibilización interna. | CIGCN | Hito | T-2 5: 25% | N/A
[6 empty] | Compartir valores transversales de la institución a través de los medios electrónicos y canales institucionales. | CIGCN Comunicaciones | Hito | T-2 5: 25% | N/A
| Campañas de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad y anticorrupción | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Fotografías, control de asistencias, evidencias de los correos que deben ser enviados, invitaciones | Comunicaciones | Realizar reconocimiento a colaboradores que representan el valor de la integridad. | CIGCN | Hito | T-4 12: 25% | N/A | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
[6 empty] | Sumarse a la campaña por la integridad de la DIGEIG. | CIGCN | Regular | T-4 12: 25% | N/A
[6 empty] | Realizar harlas de inducción al personal de nuevo ingreso. | CIGCN | Regular | T-4 12: 25% | N/A
[6 empty] | Realizar actividades que promuevan una cultura de integridad. | CIGCN | Regular | T-4 12: 25% | N/A
Objetivo 3.2 Incrementar el desarrollo integral y liderazgo del talento humano.
Estrategia 3.2.1 Fortalecer las prácticas de gestión y desarrollo del talento.
| Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo (Fase 3) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Informe de diagnóstico organizacional, Matriz de altos potenciales, Matriz de ruta de carrera Consultoría Jurídica | Administrativo y Financiero Auditoría Interna Comunicaciones Consultoría Jurídica Gestión Humana IFIL Planificación y Desarrollo Secretaría Seguridad de la Información Tecnología | Ejecutar proceso de contratación consultor externo. | Gestión Humana | Regular | [12 empty] | 4500000 | Gestión Humana | bar: T-1 2 to T-2 4
[6 empty] | Coordinar la logística de levantamiento de perfiles. | Gestión Humana | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-2 5
[6 empty] | Realizar diagnóstico organizacional. | Gestión Humana | Hito | T-2 6: 25% | N/A
[6 empty] | Determinar puestos claves. | Gestión Humana | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 7
[6 empty] | Realizar levantamiento perfiles competencia. | Gestión Humana | Regular | [12 empty] | N/A | bar: T-3 7 to T-3 8
[6 empty] | Identificar altos potenciales. | Gestión Humana | Regular | T-3 9: 15% | N/A
[6 empty] | Diseñar ruta de carrera para Consultoría Jurídica. | Gestión Humana | Regular | T-4 10: 25% | N/A
[6 empty] | Elaborar matrices de rutas de carrera para Consultoría Jurídica. | Gestión Humana | Hito | T-4 11: 25% | N/A
Estrategia 3.2.2 Promover una cultura de innovación, servicio, trabajo colaborativo y gestión integral de riesgos.
| Programa de Excelencia de Servicio (Fase 2) | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Evidencias correspondientes al inicio de curso y realización de workshop, política y manual de experiencia en el servicio, informe de monitoreo y videos para curso Escuela SB. | Administrativo y Financiero Gestión Humana Tecnología Seguridad de la Información Planificación y Desarrollo Comunicaciones | Iniciar curso para mejora de la experiencia de atención al usuario/a. | ProUsuario | Hito | T-2 4: 30% | 2000000 | ProUsuario
[6 empty] | Realizar workshop de Experiencia en el Servicio para autoridades y funcionarios. | ProUsuario | Hito | T-2 5: 10% | 480000
[6 empty] | Implementar sistema integrado para la medición, monitoreo y seguimiento de la experiencia del usuario/a y colaborador/a de la SB. | ProUsuario | Regular | T-2 6: 20% | 569457
[6 empty] | Elaborar política y manual de experiencia en el servicio. | ProUsuario | Regular | T-2 6: 10% | N/A
[6 empty] | Realizar monitoreo con Cliente incógnito Fase II SB. | ProUsuario | Regular | T-3 7: 15% | 717500
[6 empty] | Implementar videos de Servicio para curso en Escuela SB. | ProUsuario | Hito | T-3 8: 15% | 1590000

## Estatus de proyectos (hidden)
Responsable de planning | Estrategia | Proyectos | Tipo | Patrocinador | Departamentos involucrados (Tentativo) | Comentarios | Consenso de alcance con todas las partes involucradas | PPT | Nueva acta constitutiva | Matriz POA 2025 | Seguimiento | Nivel de prioridad | Estatus actual | Columna1
Mariel Quezada | 1.1.1 Fortalecer las metodologías y la implementación de prácticas de supervisión de acuerdo con estándares internacionales. | Diagnóstico y proyecto de ley, entidades financieras fuera del alcance de supervisión por la SB.​ | Nuevo | Luz Marte | • Consultoría Jurídica • Subgerencia de Supervisión |  | En proceso | Si | Si | Si | Finalizada
Mariel Quezada | 1.1.1 Fortalecer las metodologías y la implementación de prácticas de supervisión de acuerdo con estándares internacionales. | Marco SBR para fiduciarias.​ | Nuevo | José Guillermo López | • Supervisión de Entidades Fiduciarias |  | Si | Si | Si | Si | Finalizada |  | Pendiente conversación con Laritza
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Reglamento de Riesgo de Liquidez​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Regulación • Monitoreo de Riesgos • Subgerencia de Supervisión • Estudios Económicos | Inicio de los trabajos para elaborar las actas constitutivas y el POA (Jhonatan Santos). Reunión convocada para el jueves 23. El equipo indica que este reglamento está más del lado de Monitoreo de Riesgos. Reuniones convocadas con ese equipo el martes 28 y miercules 29 | En proceso | En proceso | Si | Si | Finalizada | B | Equipo técnico de monitoreo regulación y estudios económicos lo revisó. En etapa de revisiones, se entregó la matriz a monitoreo de riesogs para que se hagan las evaluaciones. Se está a la espera de ver el impacto de los cambios que se van a hacer en el reglamento previo a llevarlo al banco central. | Culminar las pruebas de impacto por parte de regulación Realizar revisiones por parte de regulación Realizar evaluación de instrumento por parte de regulación Realizar revisiones por parte de la autoridades de la SB Presentación al superintendente Remisión al banco central
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Reglamento de Riesgo de Mercado​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Regulación • Monitoreo de Riesgos • Subgerencia de Supervisión • Estudios Económicos | Inicio de los trabajos para elaborar las actas constitutivas y el POA (Jhonatan Santos). Reunión convocada para el jueves 23. El equipo indica que este reglamento está más del lado de Monitoreo de Riesgos. Reuniones convocadas con ese equipo el martes 28 y miercules 29 Pendiente modificaciones actas y POA 2025 | En proceso | En proceso | Si | Si | Finalizada | B | Equipo técnico de monitoreo regulación y estudios económicos lo revisó. En etapa de revisiones, se entregó la matriz a monitoreo de riesogs para que se hagan las evaluaciones. Se está a la espera de ver el impacto de los cambios que se van a hacer en el reglamento previo a llevarlo al banco central. | Culminar las pruebas de impacto por parte de regulación Realizar revisiones por parte de regulación Realizar evaluación de instrumento por parte de regulación Realizar revisiones por parte de la autoridades de la SB Presentación al superintendente Remisión al banco central
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Reglamento de Riesgo de Tasa de Interés en el Libro Bancario (IRRBB)​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Regulación • Monitoreo de Riesgos • Subgerencia de Supervisión • Estudios Económicos | Inicio de los trabajos para elaborar las actas constitutivas y el POA (Jhonatan Santos). Reunión convocada para el jueves 23. El equipo indica que este reglamento está más del lado de Monitoreo de Riesgos. Reuniones convocadas con ese equipo el martes 28 y miercules 29 | En proceso | En proceso | Si | Si | Finalizada | B | Equipo técnico de monitoreo regulación y estudios económicos lo revisó. En etapa de revisiones, se entregó la matriz a monitoreo de riesogs para que se hagan las evaluaciones. Se está a la espera de ver el impacto de los cambios que se van a hacer en el reglamento previo a llevarlo al banco central. | Culminar las pruebas de impacto por parte de regulación Realizar revisiones por parte de regulación Realizar evaluación de instrumento por parte de regulación Realizar revisiones por parte de la autoridades de la SB Presentación al superintendente Remisión al banco central
Mariel Quezada | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Manual de Contabilidad para Fiduciarias y Fideicomisos​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Supervisión de Entidades Fiduciarias • Regulación • Departamento de TI | Alcance no esta claro, por lo que existe la posibilidad de que no se pueda programar en el 2025. Habría una cuenta para fiduciarias y catálogo para fideicomisos. Cambiar nombre a Catalogo (o Plan/Analítico) de Cuenta para Fiduciarias y Fideicomisos. Serían 2 documentos. Esto se acabaría en 2025 para implementar en enero 2026. Laritzá nos indicó de una asesoría que estara siendo contratada en el 2025 | En proceso |  | En proceso | En proceso | En proceso | A | Se ha de contratar un asesor para comenzar estos trabajos, determinar cual es la persona que se va a encargar de la contratación, puesta en marcha, desarrollo de manual, discutirlo. Identificar cuentas que se han de incluir, revisar todos los catálogos. Esto se puede convertir en un proyecto multianual, la división contable cuenta con una sola persona. Se necesitan recursos para llevar a cabo este proyecto. | Contratación por parte de Supervisión de Fiduciarias Asesor levantamiento de información pertinente para desarrollo de manual Identificación de cuentas Revisión cruzada con grupos de trabajo
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Modificación al MRI para incluir Fiduciarias y Fideicomisos​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Supervisión de Entidades Fiduciarias • Regulación • Departamento de TI • Registros y Autorizaciones | Alcance no está claro, por lo que existe la posibilidad de que no se pueda programar en el 2026. Hablar con TI primero | Si |  | No | No | Eliminado para 2025 | A | Ver con TI a raiz de la definición del proyecto del manual
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Reglamento de Sanciones​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Regulación • Sanciones • Consultoría Jurídica | A espera de matriz POA de regulación. Se indicó a Sanciones que se estará remitiendo el documento propuesto por regulación para que estos emitan su opinión al respecto de las actividades | En proceso | Si | En proceso | Si | En proceso | C | Pendiente conversar con Priscilla y Omar | Reunión con sanciones para aclarar conceptos Adecuación del documento de parte de sanciones Remitir a la subgerencia Revisión y presentación al Super
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Estrategia de Implementación del Nuevo Reglamento de ProUsuario | De continuidad | Enmanuel Cedeño Brea | • ProUsuario • Regulación • Consultoría Jurídica • Comunicaciones • Planificación y Desarrollo | Continuidad | Si |  | No | No | Eliminado para 2025 | A
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Instructivo de Subagente de Cambio y Bancario​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Regulación • Innovación e Inclusión Financiera | Confirmar si este instructivo tiene prioridad sobre el Instructivo Cambiario, considerando las actualizaciones que se realizaron en la modificación de la 003-23 y la cantidad de proyectos. | No |  | No | No | Eliminado para 2025 | A
Jhonatan Santos | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Instructivo de Reglamento Cambiario | Nuevo | Yulianna Ramón | • Regulación • Innovación e Inclusión Financiera | A espera de acta constitutiva | En proceso |  | No | Si | En proceso | C | Colocar actividades a partir del diagnóstico PLAFT
Mariel Quezada | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Instructivo de Fiduciarias​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Supervisión de Entidades Fiduciarias • Regulación • ProUsuario • Monitoreo de Riesgos | Proyecto a ser realizado con asesoría técnica | No |  | No | No | Eliminado para 2025 | A | Verificar quien es el responsable, posiblemente Lartiza, y cual es la secuencia de actividades que se llevarán a cabo.
Mariel Quezada | 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado. | Análisis de Gobierno Corporativo (Reglamento de Gobierno Corporativo Fase 1)​​ | Nuevo | Enmanuel Cedeño Brea | • Regulación • Subgerencia de Supervisión | Reunión Cedeño. | No |  | En proceso | Si | En proceso | A
Mariel Quezada | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Implementación módulos de Fideicomiso​ | Nuevo | José Guillermo López | • Supervisión de Entidades Fiduciarias • Departamento de TI | Conforme a reunión de TI con Cedeño el 5/12, se decidió moverlo al 2026 | No |  | No | No | Eliminado para 2025
Mariel Quezada / Jhonatan Santos | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Implementación de mecanismos para gestión de normativas (Fase 1)​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Regulación • Departamento de TI | Esto es más entre TI, a partir de lo que indique regulación que va a estar terminando | En proceso |  | No | No | Incluido en otros proyectos |  | Los desarrollos informáticos que conllevan las normativas se colocaron en los proyectos de esras. Las que no estaban incluidas en las normativas, instructivos y/o reglamento son: Chatbot Norma: Hoja de vida,
Kiara Rodriguez | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Implementación del Sistema de Alertas y Notificaciones bajo modelo SBR |  | Yulianna Ramón | • Estudios Económicos • Subgerencia de Supervisión • Tecnología | Propuesta elaborada, a espera de fechas | No |  | Si | Si | Finalizada |  | A la espera de acta por parte de EE y de confirmación de matriz POA
Mariel Quezada | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Programa optimización de procesos de supervisión (Fase 1)​ | Nuevo | José Guillermo López | • Subgerencia de Supervisión • Departamento de TI | Hacerlo plan | En proceso |  | No | Si | En proceso
Lianela | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Programa de Gobierno de Datos (Calidad de datos, Catálogo de datos, Gestión de datos maestros: clientes​​) | De continuidad | José Guillermo López | • Monitoreo de Riesgos • Estudios Económicos • Planificación y Desarrollo • Departamento de TI |  | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Mariel Quezada | 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva. | Nueva arquitectura PAMF​ | De continuidad | Juan Mendoza | • Departamento de TI • Monitoreo de Riesgos | Considerar no incluir a Estudios Económicos | Si |  | Si | Si | Finalizada
Jhonatan Santos | 1.1.4 Fortalecer los mecanismos de registros y autorizaciones para potenciar su eficacia bajo el enfoque basado en riesgos. | Modificación Circular 03-23​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Regulación • Registro y Autorizaciones • Subgerencia de Supervisión (GMI) | Regulación no tiene detalle del objetivo de este proyecto; dicen que ya se hicieron unas modificaciones a la circular. No obstante, si el objetivo es incluir un cambio sobre los subagentes se debe considerar incluir a Innovación e Inclusión Financiera. | No |  | No | Si | En proceso | A | R&A está haciendo una revisión de todas las solicitudes para ver las solicitudes que no estan por reglamento cual estatus tendrá. Las primeras actividades son a partir de diagnóstico de R&A, análisis de supervisión, y luego el análisis de regulación. | Hacer una especie de eficientización, como esto encaja en
Kiara Rodriguez | 1.1.4 Fortalecer los mecanismos de registros y autorizaciones para potenciar su eficacia bajo el enfoque basado en riesgos. | Optimización de actualización de información R&A ​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Registro y Autorizaciones • Departamento de TI | Conversar con GH sobre la necesidad de entrar a 2 personas antes de que salgan las 3 que saldrán por pensión | No |  | No | No | Eliminado para 2025 |  | Proyecto ya contemplado dentro del Programa de Sistemas de Gestión de Procesos y Gestión Documental
Kiara Rodriguez | 1.1.4 Fortalecer los mecanismos de registros y autorizaciones para potenciar su eficacia bajo el enfoque basado en riesgos. | Registro de auditores externos ​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Registro y Autorizaciones • Regulación • Departamento de TI | Ya se realizaron los acercamientos. Confirmar con Jose de Pool. Confirmar que este proyecto se refiere al "Instructivo sobre el informe anual de las firmas de auditores externos registradas en la SB". | No |  | No | No | En proceso | B | Ver con TI cuales son las primeras actividades para este proyecto, y como debería seguirse la secuencia de pasos.
Ariadna | 1.1.5 Promover la adopción de buenas y sanas prácticas prudenciales a través de retroalimentación de resultados, mecanismos de formación y publicaciones relevantes para las entidades reguladas. | Consolidación de la Escuela SB / Fortalecimiento del Talento Humano | De continuidad | José Alexander García | • Planificación y Desarrollo • Gestión Humana | Hacerlo Plan | Si | Si | Si | Si | Finalizada |  | Consultar con Ariadna
Mariel Quezada | 1.2.1 Consolidar una supervisión especializada en PLAFT acorde a la diversidad de los sujetos obligados, bajo el enfoque basado en riesgos y apoyada en el análisis de datos. | Informe diagnóstico del mercado cambiario​ | Nuevo | José Guillermo López | • Supervisión PLAFT • Estudios Económicos | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 1.2.2 Fortalecer el régimen de consecuencias para reducir las prácticas no deseadas. | Proyecto economía conductual de sanciones​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Sanciones • Estudios Económicos • Monitoreo de Riesgos • Laboratorio de Economía Conductual | Priscilla comentó que está discutiendo la participación de Monitoreo de Riesgos en el proyecto. Incluir al equipo de laboratorio de economía conductual | Si | Si | Si | Si | Finalizada |  | El Super hizo observaciones el miércoles 5/2 que van a causar que todo el cronograma sea redefinido. Pendiente de recibir actualización.
Mariel Quezada | 1.2.3 Fortalecer los mecanismos de detección y disuasión de entidades de intermediación financiera no reguladas y prácticas fraudulentas. | Misión Centinela 2.0​ | De continuidad | Enmanuel Cedeño Brea | • Consultoría Jurídica • Supervisión PLAFT • Comunicaciones • Subgerencia de Supervisión | Reunión Cedeño | No | Si | Si | Si | Finalizada |  | El acta esta parcialmente elaborada, cuando se funde el comité centinela se completa la informacion faltante
Kiara Rodriguez | 2.1.1 Promover la adecuación de la debida diligencia y otros trámites para incentivar la adquisición y uso de productos financieros por parte de personas y MIPyMES no atendidas, bajo el enfoque basado en riesgos. | Cuenta Básica para MIPyMES ​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Regulación • Innovación e Inclusión Financiera | Plantilla PPT entregada. Confirmar que el proyecto no solo consiste de hacer una circular, como indica la plantilla, ya que en ese caso sería considerado BAU. | Si | Si | Si | Si | Finalizada | A
Kiara Rodriguez | 2.1.2 Desarrollar programas de inclusión financiera para personas y MIPyMES no atendidas, apoyados en alianzas con otros actores. | Ranking de inclusión financiera (Concientización a las entidades reguladas que diseñen productos y servicios a poblaciones vulnerables) | Nuevo | Yulianna Ramón | • Innovación e Inclusión Financiera • Comunicaciones | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 2.1.3 Promover la ampliación y uso de los canales de acceso de las entidades de intermediación financiera. | Subagentes bancarios 2.0 (digital y móvil)​ | De continuidad | Yulianna Ramón | • Innovación e Inclusión Financiera • Regulación • Comunicaciones • Departamento de TI | Inés comentó que este proyecto se puede eliminar para 2025, dado que el Reglamento de Subagentes Bancarios ya salió y se tiene como proyecto realizar el Instructivo de Subagente de Cambio y Bancario. Confirmar si el proyecto va, más allá de lo que contempla el instructivo, ya que no está claro qué se busca exactamente. | No | No | No | No | Eliminado para 2025
Kiara Rodriguez | 2.2.1 Consolidar la supervisión de conducta de mercado bajo el enfoque basado en riesgo. | Diseño e Implementación de Marco de Supervisión Conducta de Mercado (Fase 2) | Nuevo | Natalia Sánchez | • ProUsuario • Subgerencia de Supervisión (Supervisión Consolidada & GMI) |  | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Jhonatan Santos | 2.2.2 Fomentar adecuaciones normativas e iniciativas en procura de mayor bienestar financiero de los usuarios del sistema. | Estudio sobre el derecho que tienen los cónyuges para tener información sobre cuentas bancarias habidas en comunidad.​ | Nuevo | Luz Marte | • Consultoría Jurídica | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Jhonatan Santos | 2.2.2 Fomentar adecuaciones normativas e iniciativas en procura de mayor bienestar financiero de los usuarios del sistema. | Estudio sobre el procedimiento común aplicable para acceder a información financiera y fondos depositados en cuentas de personas fallecidas.​ | Nuevo | Luz Marte | • Consultoría Jurídica | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 2.2.3 Fortalecer los servicios y procesos de protección de derechos de los usuarios financieros. | Habilitar la suscripción de cuentas de empresas y/o empresarios MIPyMES en ProUsuario.​ | Nuevo | Yulianna Ramón | • Innovación e Inclusión Financiera • Departamento de TI • Oficina ProUsuario | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Jhonatan Santos | 2.3.1 Ampliar y fortalecer el alcance de los mecanismos de divulgación, educación y orientación financiera. | Optimización de procesos de ProUsuario (Chatbot Socorro, BPM, automatización de reclamaciones) | De continuidad | Juan Mendoza | • Oficina ProUsuario • Departamento de TI • Innovación e Inclusión Financiera | En proceso de toma de decisión por TI y ProUsuario. | No |  | No | No | Correo enviado |  | A espera de reunión de TI con ProUsuario para definir los proyectos
Francirys | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Implementación del Programa Sistema de Gestión de Procesos y Gestión Documental Anteriormente separado en dos proyectos: Desarrollo Sistema de Gestión Documental para áreas misionales de la SB (Fase 2) y Continuidad de automatización con BPM (Fases 1 y 2) | De continuidad | Juan Mendoza | • Planificación y Desarrollo • Departamento de TI • Registro y Autorizaciones • Secretaría • ProUsuario • Consultoría Jurídica • PLAFT • Supervisión • Innovación • Monitoreo de Riesgo | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Ariadna | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento - Debida Diligencia (Fase 2)​ | De continuidad | Luz Marte | • Planificación y Desarrollo • Consultoría Jurídica • Gestión Humana |  | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Mariel Quezada | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Optimización ERP Finanzas​ | De continuidad | Juan Mendoza | • Departamento Administrativo y Financiero • Departamento de TI |  | Si |  | Si | Si | Correo enviado |  | enviar correo a las areas
Gracham | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Optimización ERP Gestión Humana​ | De continuidad | Juan Mendoza | • Departamento de Gestión Humana • Departamento de TI • Departamento Administrativo y Financiero |  | Si |  | Si | Si | En revisión |  | Esperando revisión del tiempo estimado por actividad por el equipo
Kiara Rodriguez | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Procedimiento de disolución de entidades de intermediación financiera (Fase 2)​ | De continuidad | José Guillermo López | • Subgerencia de Supervisión • Asesoría • Consultoría Jurídica • Planificación y Desarrollo (CMC) • Subgerencia de Regulación e Innovación |  | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos. | Estudio de Eficiencia y Productividad (Fase 1)​ | Nuevo | Juan Mendoza | • Planificación y Desarrollo • Oficina ProUsuario | Plantilla PPT y Acta entregada. A la espera de matriz POA. | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Mariel Quezada | 3.1.2 Fortalecer el posicionamiento institucional frente a sus partes interesadas. | Cronología Bancaria RD​ | Nuevo | Alejandro Fernández W. | • Despacho • Consultoría Jurídica • Secretaría • Departamento de TI • Monitoreo de Riesgos • Comunicaciones • Estudios Económicos • Registro y Autorizaciones • Subgerencia de Supervisión |  | Si |  | Si | Si | Finalizada
Jhonatan Santos | 3.1.3 Fortalecer la gestión administrativa, financiera y de activos físicos y tecnológicos en la institución. | Implementación metodología ABC (Centro de Costos)​ | Nuevo | Juan Mendoza | • Administrativo y Financiero • Departamento de TI |  | No |  | Si | Si | En proceso |  | Solicitud enviada a equipo de DAF.
Kiara Rodriguez | 3.1.6 Consolidar una institución ética y socialmente responsable. | Programa de actividades en conmemoración de la Ética​ | De continuidad | Alejandro Fernández W. | • Comisión de Ética | Plantilla completada con información acta 2024 y presupuesto 2025. Acta y matriz POA recibidas. | Si |  | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 3.1.6 Consolidar una institución ética y socialmente responsable. | Realizar campañas de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad y anticorrupción. | De continuidad | Alejandro Fernández W. | • Comisión de Ética | Acta y matriz POA recibidas. | Si |  | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 3.2.1 Fortalecer las prácticas de gestión y desarrollo del talento. | Plan de Carrera y Ruta de Desarrollo (Fase 3)​ | De continuidad | Juan Mendoza | • Gestión Humana | Plantilla PPT entregada. Acta recibida. | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Kiara Rodriguez | 3.2.2 Promover una cultura de innovación, servicio, trabajo colaborativo y gestión integral de riesgos. | Programa de Excelencia de Servicio (Fase 2)​ | De continuidad | Natalia Sánchez | • Oficina ProUsuario • Gestión Humana | Plantilla PPT entregada | Si | Si | Si | Si | Finalizada
Note on C2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: Montar en POA 2025 Reply: @Mariel Quezada Guillen
Note on C3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Mariel Quezada Guillen montar
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Mariel Quezada Guillen , este proyecto si va, solo es que me dice Regulación que Laritza es que esta contemplando contratar a la persona que se va a encargar de esto. Te lo estoy asignando a ti, pero es necesario recordar que las actividades deben consensuarse con regulación
Note on G8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Mariel Quezada Guillen , acordar con Yamel que tratamiento le vamos a dar a este proyecto, considerando los tiempos que quiza tendremos de Fiduciarias y Regulación sobre el tiempo que va a durar este proyecto
Note on C11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para el 2026 Reply: No es necesario tenerlo para este año, considerando los ajustes de la 03-23
Note on K28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Kiara Alondra Rodriguez Luciano Revisar la estructura del documento POA para que las actividades esten un poco mas desagregadas, de manera que reflejen mejor como cada porcentaje va contribuyendo a la ejecución del proyecto. En adición, recordar que completar la actividad solo otorga un porcentaje específico, no varios a lo largo de los meses
Note on K32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Mariel Quezada Guillen , coloque que las matrices Poa no estan hechas porque no las encontre en el sharepoint